## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Schertenleib Romain |  |  | Projet: | P_NoSQL0 165
Temps total: |  | 2 heures 15 minutes |  |  | Date: | 07.04.2025 au 26.05.2025
|  | 0 | 135 | 135
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
15 | 2025-04-07 |  | 30 | Analyse | mise en place du Projet + lecture du CDC avec le prof
15 | 2025-04-07 |  | 15 | Analyse | lecture du CDC pour moi et mise en place d'un liste de tache a faire |  | Analyse | 1 | 0
15 | 2025-04-07 |  | 15 | Implémentation | commencer le projet en demarent le docker et en install les dependance |  | Implémentation | 2 | 5
15 | 2025-04-07 |  | 30 | Implémentation | erreur avec le index dans le back-end il a fallut installer les dernières version de Node et de npm |  | Test | 3 | 10
15 | 2025-04-07 |  | 30 | Documentation | lire la documentation dans Mangoose pour comprendre le fonctionnement |  | Documentation | 4 | 15
15 | 2025-04-07 |  | 15 | Implémentation | modifier les models afin de les adapters a mongo DB |  | Absent | 5 | 20
[8 empty] | 6 | 25
[8 empty] | 7 | 30
[8 empty] | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 45 | 45 | Analyse | 0 h 45 min | 33.33% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
0 | 60 | 60 | Implémentation | 1 h 00 min | 44.44% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 30 | 30 | Documentation | 0 h 30 min | 22.22% | Documentation | 22 h 00 m | 25%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 4 h 24 m | 5%
0 | 135 | 135 | Total | 2 h 15 min | 2.557% | Total |  | 100%
5280