## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Schertenleib Romain |  |  | Projet: | P_NoSQL0 165
Temps total: |  | 8 heures 15 minutes |  |  | Date: | 07.04.2025 au 26.05.2025
|  | 120 | 375 | 495
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
15 | 2025-04-07 |  | 30 | Analyse | mise en place du Projet + lecture du CDC avec le prof
15 | 2025-04-07 |  | 15 | Analyse | lecture du CDC pour moi et mise en place d'un liste de tache a faire |  | Analyse | 1 | 0
15 | 2025-04-07 |  | 15 | Implémentation | commencer le projet en demarent le docker et en install les dependance |  | Implémentation | 2 | 5
15 | 2025-04-07 |  | 30 | Implémentation | erreur avec le index dans le back-end il a fallut installer les dernières version de Node et de npm |  | Test | 3 | 10
15 | 2025-04-07 |  | 30 | Documentation | lire la documentation dans Mangoose pour comprendre le fonctionnement |  | Documentation | 4 | 15
15 | 2025-04-07 |  | 15 | Implémentation | modifier les models afin de les adapters a mongo DB |  | Absent | 5 | 20
[8 empty] | 6 | 25
18 | 2025-04-28 |  | 30 | Analyse | reprendre le projet après les vacances, donc relire le cahier des charges et relire le code |  |  | 7 | 30
18 | 2025-04-28 | 1 |  | Implémentation | finir de modifier les models afin de les passer en mangoose |  |  | 8 | 35
18 | 2025-04-28 |  | 30 | Documentation | se documenter sur la connection avec la base de donner noSQL |  |  |  | 40
18 | 2025-04-28 |  | 30 | Implémentation | commencer a faire la connection avec mongo db |  |  |  | 45
18 | 2025-04-28 |  | 30 | Implémentation | resoudre les erreurs lier a la connection |  |  |  | 50
55
19 | 2025-05-05 |  | 10 | Analyse | reprise du projet
|  | 1 | 20 | Implémentation | faire et finire plus tester usercontrolleur
|  |  | 50 | Implémentation | faire et finire plus tester authcontrolleur
|  |  | 25 | Documentation | faire des recherches sur l'implementation du todoscontolleur
|  |  | 15 | Analyse | remplire le journal de travail et faire les commits
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 100 | 100 | Analyse | 1 h 40 min | 20.2% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
120 | 190 | 310 | Implémentation | 5 h 10 min | 62.63% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 85 | 85 | Documentation | 1 h 25 min | 17.17% | Documentation | 22 h 00 m | 25%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 4 h 24 m | 5%
120 | 375 | 495 | Total | 8 h 15 min | 9.375% | Total |  | 100%
5280